全市民事行政非诉执行监督

专项活动实施方案

为深入贯彻党的十九大精神，落实全国、全省、全市检察长会议的工作要求，进一步加强民事和行政执行监督工作，切实强化民事行政检察工作，服务经济社会发展大局，市院决定2018年3月至2019年10月在全市检察机关开展民事和行政非诉执行监督专项活动。具体工作方案如下：

一、目标任务

通过对人民法院民事和行政非诉执行活动进行监督，促进人民法院对非诉法律文书的依法执行；以民事非诉执行监督为切入点，关注仲裁、公证机构是否依法出具非诉法律文书，惩治虚假仲裁和违法公证；以行政非诉执行监督为切入点，关注涉及生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等事关国家利益和社会公共利益的行政执法活动；通过专项活动，力争办理一批有影响的典型案件，切实解决人民群众反映强烈的突出问题，增强对非诉执行规律的认识，加强与人民法院及其他相关部门的沟通协调，推动建立非诉执行监督的长效机制。同时，以开展民事行政非诉执行监督专项活动为契机，加强我市民行检察队伍建设，进一步增强民行检察人员监督意识，提升发现案件线索、调查核实的能力，推动全市民行检察工作全面科学发展。

二、专项监督活动重点

在办理民事行政非诉执行监督案件时，着重从立案环节、执行环节以及执行依据三个方面重点监督。

（一）民事非诉执行监督

1．人民法院对非诉执行申请是否依照民事诉讼法、仲裁法、公证法及其他相关行政法律法规进行立案审查，是否存在应立案而不立案、应予执行而不执行、不应执行而准予执行的情形。

2．人民法院对民事非诉法律文书的执行中是否存在违法情形，如超标的执行、滥用终结本次执行程序、消极执行、选择性执行等。

3．通过对人民法院民事非诉执行活动的监督，关注仲裁、公证机关是否依法出具仲裁调解书、裁决书及公证债权文书，增强发现虚假诉讼线索的敏锐性，加强对虚假仲裁和违法公证的监督。

（二）行政非诉执行监督

1．人民法院对行政非诉执行申请是否依照行政诉讼法及其他相关行政法律法规进行立案审查，如是否存在应立案而不立案、应予执行而不执行、不应执行而准予执行的情形；是否存在把不属于法定“裁执分离”类型的非诉行政执行案件作“裁执分离”处理的情形。重点关注涉及国家利益、社会公共利益的行政决定的执行情况。

2．人民法院对行政非诉法律文书的执行中是否存在违法情形，如是否存在违法执行和解、滥用终结本次执行程序、消极执行、选择性执行等。

3．行政机关申请法院强制执行后，是否存在法院裁定由行政机关强制执行而行政机关未及时执行的情形。特别是对涉及国家利益和社会公共利益的案件，应重点关注行政机关是否及时申请法院强制执行或及时强制执行。

各县、区检察机关可根据本地实际，确定本地区的重点监督领域和环节。

三、活动时间

专项活动期从2018年3月开始，到2019年10月结束。活动分为动员部署、具体实施、总结提升三个阶段，具体安排如下：

（一）动员部署阶段（2018年3月—5月）

各县（市）、区院要成立专项活动领导小组，制定活动实施方案，梳理相关法律法规及非诉执行中可能存在的主要问题，加强宣传力度，为专项活动的开展打下良好基础。

（二）具体实施阶段（2018年6月至2019年9月）

各县（市）、区院要按照市院总体部署，紧紧围绕专项活动监督重点，有力有序推进专项活动。要拓宽案源渠道，通过受理当事人申诉、控告，内设部门移送，有关机关交办、转办等多种途径，采取调查走访、舆情分析、网络举报等多种措施，广泛收集案件线索，抓紧筛查、办理一批效果好、有影响的非诉执行监督案件，尽快取得阶段性成果，打开工作局面，营造活动声势。办案中要注重调查核实，增强发现问题的能力，深入挖掘执行监督案件背后的违法犯罪线索，提升监督层次。通过多种形式及时宣传报道专项活动开展情况、典型案例及经验做法。市院将在适当时候进行中期检查，派出检查组督导检查各县（市）、区院专项活动推进落实情况。

（三）总结提升阶段（2019年10月）

各县（市）、区院要对照活动方案，认真梳理专项活动开展情况，全面总结活动成效、经验做法，深入查找存在的问题和不足，有针对性地研究提出加强和改进工作的措施。加强对执行监督案件的分析研判，掌握规律，制定对策，健全完善管用实用、规范高效的常态化监督机制，巩固和扩大活动成效。市院对全市专项活动开展情况进行总结并上报省院，省院将评选优秀非诉执行监督案件，对专项活动开展表现突出的单位和个人通报表扬，对非诉执行监督工作中存在的问题进行分析研究，为完善非诉执行监督机制提出建议。

四、具体要求

（一）高度重视、加强领导。各县（市）、区院要充分认识专项活动的重要意义，切实加强组织领导，统一思想、认真筹划、精心部署，以高度负责的态度开展好这次专项活动。市院将成立以刘志强副检察长为组长的专项活动领导小组，各县（市）、区院要以分管院领导为第一责任人，组成专项活动领导小组，有效推动专项活动开展。

（二）加强调研，明确重点。全面梳理人民法院非诉执行中存在的问题及各仲裁机构、公证机关在出具非诉执行法律文书中存在的问题，梳理行政非诉执行中行政机关的问题，围绕社会各界高度关注、人民群众反映强烈的重点和热点问题，深入调查，确定各县（市）、区院专项活动的监督重点，及时制定和下发切实可行的实施方案。增强发现问题的敏锐性，以对人民法院的非诉执行活动监督为切入点，对人民法院执行人员及仲裁机构、公证机关、行政机关人员违法行为加大调查和追责力度；对涉及到国家利益及社会公共利益的案件要积极调查核实，延伸监督视野，采取多元化监督手段，主动依职权监督。要把专项活动与服务大局和社会和谐稳定有机结合起来，真正贯彻以人民为中心的司法理念及执法理念，使专项活动真正维护当事人合法权益，保护社会公共利益，取得监督实效，得到人民群众的认可，使执行监督工作在服务大局中取得新的发展。

（三）依法监督、稳妥开展。各县（市）、区院要把规范司法行为的各项要求贯穿非诉执行监督专项工作始终，注重抓好制度建设和制度执行，让公平正义的司法价值、理念在每一起非诉执行监督案件中落地生根。要立足法律监督职责属性，遵循依法、公正、审慎、有效的原则，准确把握民事行政非诉执行案件的规律和特点，既支持人民法院和相关机关依法执行国家法律法规，维护人民法院的权威，又督促人民法院和相关机关纠正违法行为，维护行政法律法规的正确统一实施。

（四）加大宣传，扩大影响。各县（市）、区院开展一次非诉执行监督宣传活动，通过专访、开辟专栏、召开新闻发布会等多种方式，灵活运用微博、微信等平台及其他传统媒体，宣传执行监督职能及本次非诉执行监督专项活动，提升执行监督的社会认知度及社会影响力。注重走访人大代表、政协委员、人民监督员等，扩大工作影响，听取意见建议。对于人民群众广泛关注、有较大影响的案件，要及时发布案件信息，公布办案进展，回应社会关切。同时，要严肃宣传纪律，把握宣传特点和方法，坚决杜绝不当炒作。

（五）加强协作，形成合力。一是要加强内部协调配合。建立执行监督检察一体化机制，对于重大疑难执行监督案件，形成市、县（市）、区院上下级联动办理机制，由市院统一指挥调配办案力量，整合办案资源，形成办案合力，攻坚克难。要注重跟进提出检察建议后的采纳情况，督促法院或其他机关按时书面回复，对逾期未回复或者处理结果不当的，要依法提请市院跟进监督。同时加强同本院侦查监督部门的联系，建立相关线索移送机制。二是要谋求外部沟通合作。要主动与法院沟通，相互通报情况，召开联席会议，积极争取人民法院的支持和配合；加强与地方行政机关、司法局的沟通协调，在法律政策理解与适用、信息共享、技术咨询等方面增进最大共识度；同同级监察委、公安等建立线索移送与反馈机制，对在专项活动中发现的涉嫌犯罪的线索及时移送；对于部分群众反映强烈、监督遇有阻力的案件，要积极向同级党委、人大、政法委报告，并加强同相关行政机关的沟通交流，主动争取理解和支持。

（六）及时报送信息，加强总结宣传。专项活动期间，各县（市）、区院应每3个月一次向市院报告本地专项活动开展情况（包括办案数据、典型案例、主要做法、遇到的困难等），专项活动中的经验做法、成功案例、重大活动动态及有关工作问题可随时逐级上报。专项活动结束后，各县（市）、区院要对本地区专项活动开展情况进行梳理总结并上报市院，市院将对各地开展专项活动的经验做法、典型案例、形成的制度成果进行总结并转发推广，对优秀案例、先进单位及个人进行宣传报道。

洛阳市人民检察院民事行政检察处

2018年3月22日